## 指标表
附件1：
湘西自治州卫健委“出生缺陷三级防控和农村适龄妇女‘两癌’免费检查”项目支出绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 自评得分
决策(15) | 项目立项（4） | 立项依据充分性（2） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 每符合相关规定一项得1分 | 2
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|  | 立项程序规范性（2） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 每符合相关规定一项得1分 | 2
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
| 绩效目标(7) | 绩效目标合理性（4） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  | 4
|  |  |  | ①项目是否有绩效目标； | 每符合相关规定一项得1分
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
|  | 绩效指标明确性（3） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 每符合相关规定一项得1分 | 3
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
| 资金投入(4) | 预算编制科学性（2） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： |  | 2
|  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； | 每符合相关规定一项得0.5分
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
|  | 资金分配合理性（2） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 每符合相关规定一项得1分 | 2
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程（15） | 资金管理(9) | 资金到位率（3） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 当资金到位率>=90%,得3分； | 1
|  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | 当资金到位率<=80%，得0分；
|  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 当80%=<资金到位率<=90%,得分=（资金到位率-80%）/(90%-80%)×设定分值。 |  | 部分资金财政调减未下拨
|  | 预算执行率（2） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 当预算执行率>=90%,得2分；当预算执行率<=80%，得0分；当80%=<预算执行率<=90%,得分=（资金到位率-80%）/(90%-80%)×设定分值。 | 2
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
|  | 资金使用合规性（4） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 每符合相关规定一项得1分 | 3
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
| 组织实施(6) | 管理制度健全性(2) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 每符合相关规定一项得1分 | 2
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
|  | 制度执行有效性(4) | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 每符合相关规定一项得1分 | 4
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出(30) | 产出数量(10) | 实际完成率（10） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际完成率>=80%,得满分； 当实际完成率<=0%，得0分； 当0%=<实际完成率<=80%,得分=（实际完成率-0%）/(80%-0%)×设定分值。 | 10
| 产出质量(8) | 质量达标率（8） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 当质量达标率>=95%,得满分； 当质量达标率<=85%，得0分； 当85%=<质量达标率<=95%,得分=（质量达标率-85%）/(95%-85%)×设定分值 | 8
| 产出时效(6) | 完成及时率（6） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 当完成及时率>=80%,得满分； 当完成及时率<=0%，得0分； 当0%=<完成及时率<=80%,得分=（完成及时率-0%）/(80%-0%)×设定分值。 | 6
| 产出成本(6) | 成本节约率(6) | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率大于或等于0得6分；每低于1%扣1分，扣完为止。 | 6
效益(40) | 项目效益(40) | 经济效益(10) | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 降低群众的经济负担，使群众逐步享受到了免费的、有质量的基本服务。 | 降低群众的经济负担，使群众逐步享受到了免费的、有质量的基本服务。 | 10
|  | 社会效益（10） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 增强人民群众获得感和幸福感。防止遗传病发生、降低新生儿疾病产生；宫颈癌、乳腺癌病变逐年下降； | 有效发挥得10分； 基本发挥得8分； 难以发挥得0分。 | 10
|  | 可持续影响（10） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 持续提高儿童、妇女健康水平。 | 效果持续得10分； 不持续得0分。 | 10
|  | 社会公众或服务对象满意度(10) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 评价标准参照问卷调查。当满意度>=85%,得满分；当满意度<=80%，得分0分；当满意度<=85%，得分=（满意度-80%）/5×设定分值。 | 9
合计 |  | 100 |  |  |  | 96

## 孕产妇免费筛查支出自评表1
附件2-1：
湘西州卫生健康委员会项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目支 出名称 | 孕产妇免费产前筛查
主管部门 | 湘西州卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 湘西州各县市卫健局
项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 86.5 | 86.5 | 86.5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 免费产前筛查目标人群孕产妇免费产前筛查任务人数17300人,覆盖率达到100.00%;高危人群干预诊断率70% |  |  |  | 实际检查人数17699人，占任务人数的102.31%;高危人群干预诊断率72%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：产筛目标人数 | 17300人 | 17699人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：产筛目标人群筛查率 | 100% | 102.3% | 10 | 10
|  |  | 指标2：高危人群干预诊断率 | 70% | 72% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：资金到位率 | 100% | 63.87% | 10 | 6.39 | 永顺县、龙山县财政未下拨
|  | 成本指标 | 指标1：每受检孕产妇结算标准 | 50元/人 | 50元/人 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1：降低孕产妇经济负担，使群众逐步享受到了免费的、有质量的基本服务 | 降低新生儿疾病、降低不必要的费用产生，降低产妇死亡率 | 降低新生儿疾病、降低不必要的费用产生，降低产妇死亡率 | 5 | 5
|  | 社会效 益指标 | 增强人民群众获得感和幸福感 | 降低新生儿疾病产生、降低产妇死亡率 | 降低新生儿疾病产生、降低产妇死亡率。保障人民身体健康 | 10 | 10
|  | 生态效 益指标 | 促进生态发展 | 降低产妇死亡率 | 降低产妇死亡率 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续孕产妇免费产前筛查 | 降低新生儿疾病产生、降底产妇死亡率 | 降低新生儿疾病产生、降底产妇死亡率 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 95.39
说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。
单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

## 两癌筛查支出自评表2
附件2-2：
湘西州卫生健康委员会项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目支 出名称 | 农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目经费
主管部门 | 湘西州卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 湘西州各县市卫健局
项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 111.3 | 111.3 | 111.3
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 两癌免费检查31800人；目标人群覆盖率100%；宫颈癌早诊率90%；乳腺癌早诊率60%。 |  |  |  | 两癌免费检查32213人；目标人群覆盖率100%；宫颈癌早诊率101.3%；乳腺癌早诊率60%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：两癌免费检查 | 31800 | 32213 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：目标人群覆盖率 | 100% | 101.3% | 10 | 10
|  |  | 指标2：宫颈癌早诊率 | 90% | 101% | 5 | 5
|  |  | 指标3：乳腺癌早诊率 | 60% | 60% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：资金到位率 | 100% | 68.55% | 10 | 6.86 | 永顺县、龙山县财政未下拨
|  |  | 指标2：完成时间 | 2020年 | 2020年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：检测费用 | 35元/人 | 35元/人 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1：有效降低妇女两癌发生率 | 早发现、早治疗，提高生活水平 | 生活水平持续提高 | 5 | 5
|  |  | 指标2：降低了农村适龄妇女经济负担 | 避免农村家庭“因病致贫，因病返贫”现象 | 避免了农村家庭“因病致贫，因病返贫”现象 | 5 | 5
|  | 社会效 益指标 | 指标1：增强人民群众获得感和幸福感 | 有效提高农村妇女“两癌”发现率、治愈率 | 宫颈癌、乳腺癌病变逐年下降 | 10 | 9
|  | 生态效 益指标 | 指标1：促进生态发展 | 降低癌变率 | 降低癌变率 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：持续两癌免费检查 | 有效降低妇女两癌发生率 | 有效降低妇女两癌发生率 | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 94.86
说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。
单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

## 婚前孕前检查支出自评表3
附件2-3：
湘西州卫生健康委员会项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目支 出名称 | 全州婚前孕前优生健康检查项目
主管部门 | 湘西州卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 湘西州各县市卫健局
项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 32.51 | 32.51 | 32.51
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— | —— | ——
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 免费婚前医学检查人数26000人；免费婚检率80%。 |  |  |  | 免费婚前医学检查人数28198人；免费婚检率108.45%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：免费婚前医学检查人数 | 26000 | 28198 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：免费婚检率 | 80% | 108.5% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：资金到位率 | 100% | 62.32% | 10 | 6.23 | 永顺县、龙山县财政未下拨
|  |  | 指标2：检查完成时间 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：每对婚检受检结算标准 | 12.5元/对 | 12.5元/对 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1：减轻婚检对象济负担 | 减轻婚检对象济负担 | 减轻婚检对象济负担 | 5 | 5
|  | 社会效 益指标 | 指标1：防止遗传病发生、降低新生儿疾病产生 | 防止遗传病发生、降低新生儿疾病产生 | 出生缺陷逐年下降 | 10 | 10
|  | 生态效 益指标 | 指标1：促进生态发展 | 防止遗传病发生 | 防止遗传病发生 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1： 持续开展免费婚前医学检查 | 降低遗传病发生、降低新生儿疾病产生 | 降低遗传病发生、降低新生儿疾病产生 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 95.23
说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。
单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

## 新生儿筛查支出自评表4
附件2-4：
湘西州卫生健康委员会项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目支 出名称 | 全州新生儿疾病免费筛查项目
主管部门 | 湘西州卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 湘西州各县市卫健局
项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 436.5 | 436.5 | 436.5
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— | —— | ——
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 儿童疾病早发现、早干预，提高儿童健康水平。 |  |  |  | 新生儿疾病免费筛查全州任务24196人;52种疾病筛查率89.61%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：新生儿疾病免费筛查全州任务人数 | 27000 | 24196 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：52种疾病筛查率 | 90% | 89.61% | 10 | 9.96
|  | 时效指标 | 指标1：资金到位率 | 100% | 68.39% | 10 | 6.84 | 永顺县、龙山县财政未下拨
|  |  | 指标2：检查完成时间 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：新生儿疾病筛查结算标准 | 155元/人 | 155元/人 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1：减轻新生儿疾病检查经济负担 | 减轻新生儿疾病检查经济负担 | 减轻新生儿疾病检查经济负担 | 10 | 10
|  | 社会效 益指标 | 指标1：儿童疾病早发现、早干预，提高儿童健康水平。 | 儿童疾病早发现、早干预，提高儿童健康水平。 | 儿童疾病早发现、早干预，提高儿童健康水平。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1： 持续提高儿童健康水平。 | 持续提高儿童健康水平 | 持续提高儿童健康水平 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 95.8
说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。
单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

## 支出汇总表
附件3:
湘西州卫生健康委员会2020年度州本级出生缺陷三级防控工作和农村“两癌”检查汇总表
单位：万元
资金使用地区 | 项目 |  |  |  | 项目 |  |  |  | 项目 |  |  |  | 项目 |  |  |  | 收入合计 | 支出合计 | 结余小计 | 备注
| 免费婚前医学检查 |  |  |  | 孕产妇免费产前筛查 |  |  |  | 新生儿疾病免费筛查 |  |  |  | 农村适龄妇女“两癌”免费检查
| 受益人数 | 资金下拨金额 | 资金使用金额 | 资金结余金额 | 受益人数 | 资金下拨金额 | 资金使用金额 | 资金结余金额 | 受益人数 | 资金下拨金额 | 资金使用金额 | 资金结余金额 | 受益人数 | 资金下拨金额 | 资金使用金额 | 资金结余金额
吉首市 | 3982 | 5 | 5 | 0 | 2689 | 13 | 13 | 0 | 6986 | 129.6 | 129.6 | 0 | 4039 | 14 | 14 | 0 | 161.6 | 161.6 | 0
泸溪县 | 2998 | 3.75 | 3.75 | 0 | 1823 | 9 | 9 | 0 | 1938 | 32.55 | 32.55 | 0 | 2801 | 9.8 | 9.8 | 0 | 55.1 | 55.1 | 0
凤凰县 | 4952 | 5 | 5 | 0 | 2420 | 11.75 | 11.75 | 0 | 2967 | 49.6 | 49.6 |  | 4085 | 14 | 14 |  | 80.35 | 80.35 | 0
古丈县 | 798 | 0.63 | 0.63 |  | 822 | 4 | 4 | 0 | 527 | 10.85 | 10.85 | 0 | 2008 | 7 | 7 | 0 | 22.48 | 22.48 | 0
花垣县 | 2679 | 3.13 | 3.13 |  | 2003 | 10 | 10 |  | 2601 | 38.75 | 38.75 |  | 5190 | 17.5 | 17.5 |  | 69.38 | 69.38 | 0
保靖县 | 2576 | 2.75 | 2.75 | 0 | 1612 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1270 | 37.2 | 37.2 | 0 | 4083 | 14 | 14 | 0 | 61.45 | 61.45 | 0
永顺县 | 5047 | 6 |  | 6 | 2959 | 14.5 |  | 14.5 | 3003 | 54.25 |  | 54.25 | 4007 | 14 |  | 14 | 88.75 | 0 | 88.75 | 农村适龄妇女“两癌”免费检查和出生缺陷三级防控州级配套经费，财政调减指标未下拨。
龙山县 | 5166 | 6.25 |  | 6.25 | 3371 | 16.75 |  | 16.75 | 4904 | 83.69 |  | 83.69 | 6000 | 21 |  | 21 | 127.69 | 0 | 127.69 | 财政资金未下拨
合计 | 28198 | 32.51 | 20.26 | 12.25 | 17699 | 86.5 | 55.25 | 31.25 | 24196 | 436.49 | 298.55 | 137.94 | 32213 | 111.3 | 76.3 | 35 | 666.8 | 450.36 | 216.44